Российская Федерация

Свердловская область

Дума

муниципального образования

Баженовское сельское поселение

32-е заседание 2-го созыва

РЕШЕНИЕ

От 24.11.2011г.                                                                                           №53

с. Баженовское

О внесении изменений в Муниципальную целевую программу

«По газификации муниципального образования

Баженовское сельское поселение на 2011-2015 годы»,

утвержденную решением Думы МО Баженовское сельское

поселение от 31.03.2011 года №23

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    Дума муниципального образования Баженовское сельское поселение

РЕШИЛА:

11. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «По газификации  муниципального образования Баженовское сельское поселение на 2011-2015 годы»:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:

- Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа по газификации муниципального образования Баженовское сельское поселение на 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Свердловской области №744-ПП от 22.07.2008 г. №744-ПП «Об областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы» |
| Заказчик | Администрация МО Баженовское сельское поселение |
| Разработчик программы | Заместитель главы администрации по ЖКХ, специалист по экономическим вопросам. |
| Основные цели и задачи | Основные цели и задачи: - реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом; - улучшение условий жизни населения Баженовского сельского поселения; - создание благоприятных условий для газификации объектов ЖКХ и иных организаций. |
| Сроки реализации | 2011-2015 годы |
| Источники финансирования | Бюджет муниципального образования, Привлеченные средства |
| План мероприятий | 1. 2011 г. - Разработка схем газификации д.Палецкова, с.Баженовское; 2. 2012 г. - Разработка ПСД газоснабжения в с. Баженовское (3 км), с.Палецкова (8 км), д. Вязовка (10,04 км); 3. 2013 г. - Строительство газопровода д.Палецкова (8 км), разработка ПСД и проведение экспертизы ПСД д.Вязовка (5,21 км.),д.Нижняя Иленка (6 км), с.Городище (8,17 км); 4. 2014 г. - Строительство газопровода с.Городище, д.Вязовка, д.Нижняя Иленка; 5. 2015 г. - Строительство газопровода с.Баженовское. |

2) Источники и объем финансирования (Приложение 1) изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к Муниципальной целевой программе

«По газификации муниципального образования

Баженовское сельское поселение на 2011-2015 годы»,

утвержденной решением Думы МО Баженовское

сельское поселение от 31.03.2011 года №23

Источники и объем финансирования

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе по годам |  |  |  |  | всего |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 15436 | 12905 | 1680 | 30021 |
| Местный бюджет | 186 | 2503 | 6614 | 6092 | 720 | 15982 |
| Всего | 186 | 2503 | 22050 | 18997 | 2400 | 46003 |

3) Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы

По газификации муниципального образования Баженовское сельское поселение на 2011-2015 годы (Приложение 2) изложить в следующей редакции:

Приложение 2

к Муниципальной целевой программе

«По газификации муниципального образования

Баженовское сельское поселение на 2011-2015 годы»,

утвержденной решением Думы МО Баженовское сельское

поселение от 31.03.2011 года №23

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы

По газификации муниципального образования Баженовское сельское поселение на 2011-2015 годы.

| № п/п | Мероприятия по газификации | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | ПС | МБ | ПС | МБ | ПС | МБ | ПС | МБ | ПС |  |
|  | Разработка схем газификации д.Палецкова | 92 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |
|  | Разработка схем газификации с.Баженовское | 94 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |
|  | Разработка ПСД газоснабжения в с. Баженовское (3 км) |  |  | 915 | 0 |  |  |  |  |  |  | 915 |
|  | Разработка ПСД газоснабжения в с.Палецкова (8 км) |  |  | 1588 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1588 |
|  | Строительство газопровода д.Палецкова (8 км) |  |  |  |  | 2137 | 4988 |  |  |  |  | 7125 |
|  | Разработка ПСД и проведение экспертизы ПСД д.Вязовка (5,21 км.) |  |  |  |  | 400 | 900 |  |  |  |  | 1300 |
|  | Разработка ПСД и проведение экспертизы ПСД д.Нижняя Иленка (6 км) |  |  |  |  | 410 | 990 |  |  |  |  | 1400 |
|  | Разработка ПСД и проведение экспертизы ПСД с.Городище (8,17 км) |  |  |  |  | 3667 | 8558 |  |  |  |  | 12225 |
|  | Строительство газопровода с.Городище |  |  |  |  |  |  | 619 | 1445 |  |  | 2064 |
|  | Строительство газопровода д.Вязовка |  |  |  |  |  |  | 2340 | 5460 |  |  | 7800 |
|  | Строительство газопровода д.Нижняя Иленка |  |  |  |  |  |  | 3000 | 6000 |  |  | 9000 |
|  | Строительство газопровода с.Баженовское |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 1680 | 2400 |
|  | ИТОГО | 186 | 0 | 2503 | 0 | 6614 | 15436 | 5959 | 12905 | 720 | 1680 | ПС-30021 МБ-15982 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46003 |

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию по соблюдению законности и вопросам местного самоуправления (Моденова Н.П.)

Председатель Думы

МО Баженовское сельское поселение                                        Л.Г.Глухих

25.05.2012 г.